**ANEXO XIII**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação** | **Prazos** | **Data\*** | **Data\***  **Alteração** | **Data\***  **Alteração** | **Data\***  **Alteração** | **Data\***  **Alteração** |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | **-** | **11/08/2020** | **11/08/2020** | **11/08/2020** | **11/08/2020** | **11/08/2020** |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II): | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | **~~11/09/2020~~** | **18/09/2020** | **18/09/2020** | **18/09/2020** | **18/09/2020** |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 15 dias | **~~28/09/2020~~** | **~~02/10/2020~~** | **~~16/10/2020~~** | **~~28/10/2020~~** | **30/10/2020** |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | 02 dias | **~~30/09/2020~~** | **~~06/10/2020~~** | **~~20/10/2020~~** | **~~23/10/2020~~** | **03/11/2020** |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | **~~07/10/2020~~** | **~~13/10/2020~~** | **~~27/10/2020~~** | **~~30/10/2020~~** | **10/11/2020** |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais até 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | **~~19/10/2020~~** | **~~23/10/2020~~** | **~~30/10/2020~~** | **~~03/11/2020~~** | **13/11/2020** |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | **~~03/11/2020~~** | **~~09/11/2020~~** | **~~16/11/2020~~** | **~~18/11/2020~~** | **24/11/2020** |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 10 dias | **~~18/11/2020~~** | **~~20/11/2020~~** | **~~26/11/2020~~** | **28/11/2020** | **28/11/2020** |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016) | **~~03/12/2020~~** | **~~07/12/2020~~** | **~~11/12/2020~~** | **13/12/2020** | **13/12/2020** |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | **-** | **~~11/12/2020~~** | **14/12/2020** | **~~14/12/2020~~** | **17/12/2020** | **17/12/2020** |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC’s e o CAU/SP\*\* | até 05 (cinco) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP. | **18/12/2020** | **18/12/2020** | **~~18/12/2020~~** | **21/12/2020** | **21/12/2020** |

**CRONOGRAMA ESTIMADO**

**\***As datas do cronograma poderão sofrer alterações respeitando os prazos mínimos estabelecidos, sendo comunicado no portal da transparência do CAU/SP para conhecimento dos interessados.

\*\* A notificação para formalização poderá ser anterior à data prevista, nos casos de não necessidade de retificação do plano de trabalho ou de outras diligências.