ANEXO XIII

CRONOGRAMA ESTIMADO

| Ação | Prazos | Data* |
| --- | --- | --- |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | - | 11/08/2020 |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II): | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | 11/09/2020 |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 15 dias | 28/09/2020 |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | 02 dias | 30/09/2020 |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | 07/10/2020 |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais até 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | 19/10/2020 |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | 03/11/2020 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 15 dias | 18/11/2020 |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016) | 03/12/2020 |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | - | 11/12/2020 |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC’s e o CAU/SP** | até 05 (cinco) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP. | 18/12/2020 |

*As datas do cronograma poderão sofrer alterações respeitando os prazos mínimos estabelecidos, sendo comunicado no portal da transparência do CAU/SP para conhecimento dos interessados.

** A notificação para formalização poderá ser anterior à data prevista, nos casos de não necessidade de retificação do plano de trabalho ou de outras diligências.