**ANEXO XIV**

**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2018**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021/2018**

**CRONOGRAMA PREVISTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ação** | **Prazo legal** | **Data** |
| Consulta pública | Uma semana (Portaria CAU/SP nº 100, de 23 de junho de 2016, alterada pela Portaria CAU/SP n.º 155, de 22 de março de 2018 | 05/06/2018 a 12/06/2018 |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | **-** | 13/06/2018 |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II): | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | 13/07/2018 |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | **-** | 16/07/2018 a 25/07/2018 |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | **-** | 25/07/2018 |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | 30/07/2018 |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | 08/08/2018 |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | 08/08/2018 a 23/08/2018 |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação final – Equipe Técnica | **-** | 24/08/2018 a ~~31/08/2018~~  05/09/2018 |
| Prazo para a retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares pela Equipe Técnica | 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016)  A partir dessa fase os prazos passam a ser considerados em função da notificação de cada OSC pelo CAU/SP | 31/08/2018 a 17/09/2018 |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | **-** | 17/09/2018 a 26/09/2018 |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC e o CAU/SP | 10 (dez) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP. | **DE 27/09/2018 a 08/10/2018** |