ANEXO XIV

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2019 - CAPACITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 098/2019

CRONOGRAMA ESTIMADO – COM ALTERAÇÃO

| Ação | Prazos | Data 2019/2020 |
| --- | --- | --- |
| Consulta pública | Uma semana (Portaria CAU/SP nº 100/2016) | De 08 de novembro a 17 de novembro |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | - | 02 de dezembro |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto (Anexo II): | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | De 02 de dezembro a 06 13 de janeiro |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | - | De 07 a 15 14 a 22 23 de janeiro |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | - | 16 23 24 de janeiro |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | De 17 a 24 27 a 31 de janeiro |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e mais até 05 dias para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | De 27 a 31 de janeiro 03 a 07 de fevereiro |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | De 03 a 18 21 de fevereiro |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | - | De 19 27 de fevereiro a 04 13 de março |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016) | De 5 a 20 09 a 23 de março |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | - | De 23 a 27 24 a 31 de março |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC’s e o CAU/SP* | até 05 (cinco) dias a contar da data da notificação final da OSC, após aprovação do projeto pelo CAU/SP. | De 30 de março 1º de abril a 03 09 de abril |

* A notificação para formalização poderá ser anterior à data prevista, nos casos de não necessidade de retificação do plano de trabalho ou de outras diligências.