**ANEXO XV**

**CRONOGRAMA ESTIMADO**

**ATUALIZADO EM 14/01/2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ação** | **Prazos** | **Data** |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | - | **22/11/2021** |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto: | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) – Prorrogado por mais 14 dias | **~~24/01/2022~~**  **07/02/2022** |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 15 (quinze) dias úteis | **25/02/2022** |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | Até 01 (um) dia útil | **03/03/2022** |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | **09/03/2022** |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias úteis a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e 02 (dois) dias úteis para decisão autoridade competente  (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | **17/03/2022** |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | **31/03/2022** |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 15 (quinze) dias corridos | **18/04/2022** |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016) | **02/05/2022** |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | Até 05 (cinco) dias úteis | **09/05/2022** |
| **Aprovação em Conselho Diretor e Plenária** |  | **Maio** |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC’s e o CAU/SP |  | **Junho** |