****

**ANEXO V**

**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **PRAZOS** | **DATA -2020\***  **Alteração** | **DATA -2020\***  **Alteração** | **DATA -2020\***  **Alteração** |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | - | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 |
| Inscrição e recebimento dos trabalhos | ~~40 dias corridos~~ | Até 14/09/2020 | Até 14/09/2020 | Até 14/09/2020 |
| Avaliação e divulgação do resultado preliminar do processo de habilitação | Em até 10 dias úteis | ~~Até~~  ~~28/09/2020~~ | **Até**  **16/10/2020** | **Até**  **16/10/2020** |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado da habilitação | 5 dias úteis | ~~Até 05/10/2020~~ | **Até 23/10/2020** | **Até 23/10/2020** |
| Julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias úteis a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração do Comitê e até 05 (cinco) dias úteis para decisão autoridade competente e publicação | ~~Até 12/10/2020~~  ~~Até~~  ~~19/10/2020~~ | **Até 30/10/2020**  **Até**  **06/11/2020** | **Até 30/10/2020**  **Até**  **06/11/2020** |
| Avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico | até 20 (vinte) dias úteis a contar da data da publicação do resultado preliminar | ~~16/11/2020~~ | ~~26/11/2020~~ | **30/11/2020** |
| Homologação e Divulgação do Resultado Final | 2 dias úteis | ~~Até~~  ~~18/11/2020~~ | ~~Até~~  ~~30/11/2020~~ | **Até**  **07/12/2020** |
| Entrega dos Certificados | Evento  III SENASEF – Seminário Nacional sobre Ensino e Formação, nos termos do inciso 8.1. deste Edital | **Á definir** | **Á definir** | **Á definir** |

**\*As datas do cronograma poderão sofrer alterações respeitando os prazos mínimos estabelecidos, sendo comunicado no portal da transparência do CAU/SP para conhecimento dos interessados.**