**CRONOGRAMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ação** | **Prazos** | **Data** |
| Publicação do Edital (sítio eletrônico do CAU/SP) | **-** | **30/08/2021** |
| Recebimento dos projetos através da entrega do Formulário de Apresentação de Projeto: | 30 dias (art. 11 do Decreto nº 8.726/2016) | **29/09/2021** |
| Avaliação dos projetos pela Comissão de Seleção | até 11 (onze) dias úteis | **15/10/2021** |
| Divulgação do resultado preliminar do processo de seleção | Até 01 (um) dia útil | **18/10/2021** |
| Prazo para a apresentação de recurso do resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data da publicação do resultado (art. 18 do Decreto nº 8.726/2016) | **22/10/2021** |
| Divulgação do resultado final – julgamento dos recursos contra o resultado preliminar | até 05 (cinco) dias a contar da data final do prazo de recurso para reconsideração da Comissão e 01 (um) dia para decisão autoridade competente (art. 18, §1º, do Decreto nº 8.726/2016) | **29/10/2021** |
| Prazo para a apresentação do Plano de Trabalho e Documentos de Habilitação | até 15 (quinze) dias a contar da data da convocação preliminar da OSC pelo CAU/SP (artigos 25 e 26 do Decreto nº 8.726/2016) | **12/11/2021** |
| Prazo para análise dos Planos de Trabalho e documentos de habilitação | até 07 (sete) dias úteis | **23/11/2021** |
| Em caso de necessidade de retificação de Plano de Trabalho e/ou juntada de documentos complementares | até 15 (quinze) dias contados da notificação da OSC pelo CAU/SP (art. 28 do Decreto nº 8.726/2016) | **07/12/2021** |
| Prazo para a análise e parecer do Jurídico | Até 03 (três) dias úteis | **10/12/2021** |
| **Aprovação em Plenária** |  | **16/12/2021** |
| Prazo para a formalização dos Termos de Fomento entre as OSC’s e o CAU/SP |  | **17/12/2021** |